## Sheet1
袋井市浄化槽補助金 施工写真チェックリスト
※施工、実績報告書提出前に、不備・不足がないか確認してください。
撮影項目 |  | チェック項目
１ | 着手前 | □ 施工場所の周辺状況が確認できるか。
□ 浄化槽工事業者登録票または届済票を明示しているか。
□ 浄化槽設備士はヘルメットを着用し、顔がはっきりと確認できるか。
２ | 掘削・床付け | □ スケール等により、掘削の幅や深さが確認できるか。
□ 必要に応じて、土留め工や水替え工を行っているか。
３ | 砕石・転圧 | □ 転圧中と転圧後、２枚の写真がそろっているか。
□ スケール等により、砕石の深さが確認できるか。
４ | ベースコンクリート 打設 (既製ベースコンクリートを使用しない場合) | □ コンクリート打設前と打設後、２枚の写真がそろっているか。
（打設前）
□ 型枠は施されているか。
□ 配筋、スペーサーブロック等がはっきりと確認できるか。
□ スケール等により、配筋のピッチが確認できるか。
（打設後）
□ 養生後のコンクリートが乾いた状態で撮影しているか。
□ スケール等により、コンクリートの厚み、縦と横の寸法が確認できるか。
| 既製ベース コンクリート 設置 (既製ベースコンクリートを使用する場合) | □ 既製コンクリート設置前と設置後、２枚の写真がそろっているか。
（設置前）
□ 浄化槽協会の協会認定シールが確認できるか。
（設置後）
□ スケール等により、コンクリートの厚み、縦と横の寸法が確認できるか。
5 | 本体確認 | □ 浄化槽本体に貼られている型式シールがはっきりと判読できるか。
□ 浄化槽設備士はヘルメットを着用し、顔がはっきりと確認できるか。
6 | 据え付け・水平確認 | □ 水準器を使用して、水平を確認しているところを撮影しているか。
7 | 水張り | □ ホース等を用いて水を注入しているところを撮影しているか。
8 | 埋戻し砂 | □ 石等が混入していない、良質な砂を使用しているか。
9 | 水締め・上部転圧 | □ 埋め戻し中と埋め戻し後、２枚の写真がそろっているか。
□ ホース等で散水しているところが確認できるか。
□ 突き棒等で締め固めを行っているところが確認できるか。
10 | 上部スラブ打設 | □ コンクリート打設前と打設後、２枚の写真がそろっているか。
（打設前）
□ 型枠は施されているか。
□ 配筋、スペーサーブロック等がはっきりと確認できるか。
□ スケール等により、配筋のピッチが確認できるか。
（打設後）
□ 養生後のコンクリートが乾いた状態で撮影しているか。
□ スケール等により、コンクリートの厚み、縦と横の寸法が確認できるか。
11 | 嵩上げ | □ 上部スラブが乾いた後に撮影しているか。
□ スケール等により、嵩上げの高さが確認できるか。
12 | ブロワー | □ 屋外コンセントにプラグが接続され、使用できる状態になっているか。
13 | 放流先 | □ 放流する管がはっきりと確認できるか。
□ 逆流のおそれがないよう、適切な高さがとられているか。
14 | 完成 | □ 浄化槽の全体及び建物全景が確認できるか。
15 | 単独槽・くみとり槽 からの付け替え | □ 既設槽撤去前の状態で撮影しているか。(施工前の状況）
□ 既設槽撤去中の状態で撮影しているか。（浄化槽を取り除いた状態の写真）
□ 既設槽撤去後の状態で撮影しているか。（施工後の状況）
□ 宅内配管工事前の状態で撮影しているか。（施工前の状況）
□ 宅内配管工事中の状態で撮影しているか。 （浄化槽への接続箇所と放流管を含めた全施行箇所の配管写真）
□ 宅内配管工事後の状態で撮影しているか。（施工後の状況）
袋井市下水道課下水道経営係 0538-84-6081（直通）